## Plan de tests
Identifiant | Description | Résultat attendu | Résultat observé | Type | Statut
Tests unitaires
TU-01 | Un produit nouvellement créé possède une date d'ajout | La date d'ajout n'est pas vide | OK | Unitaire | Réussi
TU-02 | Un produit conserve les informations saisies (nom, prix, état, catégorie) | Renvoient des valeurs saisies | OK | Unitaire | Réussi
TU-03 | Une catégorie conserve son nom et sa description | Les accesseurs renvoient les valeurs saisies | OK | Unitaire | Réussi
TU-04 | Une catégorie nouvellement créée ne contient aucun produit | La liste de ses produits est vide | OK | Unitaire | Réussi
TU-05 | Ajouter un produit à une catégorie met à jour les deux côtés de la relation | La catégorie contient un produit et le produit connaît sa catégorie | OK | Unitaire | Réussi
Tests fonctionnels : partie publique
TF-PUB-01 | Accès à la page d'accueil "/" | Code 200, titre contenant "Bienvenue" | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-02 | Accès à la liste des produits "/produits" | Code 200, titre "Nos produits" | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-03 | Accès à la liste des catégories "/categories" | Code 200 | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-04 | Accès à la fiche d'un produit qui n'existe pas | Code 404 | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-05 | La liste des produits affiche les produits enregistrés (2 produits) | Les noms des 2 produits apparaissent dans la page | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-06 | La fiche produit affiche toutes les informations | Titre = nom du produit / description et prix affichés | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-07 | La page d'une catégorie affiche les produits associés | Le titre est le nom de la catégorie / son produit est affiché | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
TF-PUB-08 | L'accueil affiche uniquement les 3 derniers produits ajoutés (4 produits en base) | 3 produits affichés : les 3 plus récents présents, le plus ancien absent | OK | Fonctionnel - Public | Réussi
Tests fonctionnels : sécurité
TF-SEC-01 | Un visiteur non connecté demande "/admin/produits" | Redirection vers "/login" | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
TF-SEC-02 | Un utilisateur connecté sans le rôle Admin demande "/admin/produits" | Accès refusé | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
TF-SEC-03 | Un administrateur connecté demande "/admin/produits" | Titre "Liste des produits" | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
TF-SEC-04 | Connexion avec un email et un mot de passe corrects | Redirection vers "/admin/produits" | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
TF-SEC-05 | Connexion avec un mauvais mot de passe | Redirection vers "/login" (connexion refusée) | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
TF-SEC-06 | Déconnexion d'un administrateur | Redirection vers la page d'accueil "/" | OK | Fonctionnel - Sécurité | Réussi
Tests fonctionnels : backoffice
TF-ADM-01 | Ajouter un produit via le formulaire | Redirection vers la liste / produit enregistré avec sa catégorie, son état et sa date | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-02 | Modifier un produit via le formulaire | Redirection vers la liste / nom, description, prix et état modifiés en base | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-03 | Supprimer un produit | Redirection vers la liste ; produit absent de la base | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-04 | Envoyer un état de produit invalide ("excellent") | Formulaire refusé / aucun produit créé | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-05 | Ajouter une catégorie via le formulaire | Redirection vers la liste / catégorie enregistrée | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-06 | Supprimer une catégorie vide | Redirection vers la liste / catégorie absente de la base | OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-07 | Supprimer une catégorie qui contient encore des produits | Redirection vers la liste avec le message "contient encore des produits" / catégorie conservée | 1re exécution : échec (erreur 500). Après correction du contrôleur : OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-08 | Ajouter une catégorie sans description | Formulaire refusé / aucune catégorie créée | 1re exécution : échec (erreur 500). Après ajout de la validation : OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-09 | Ajouter un produit avec un prix négatif | Formulaire refusé / aucun produit créé | OK (après ajout de la validation) | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-10 | Ajouter un produit sans prix | Formulaire refusé | 1re exécution : échec (erreur 500). Après ajout de la contrainte NotBlank sur le prix : OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi
TF-ADM-11 | Ajouter un produit avec un nom de 300 caractères (maximum 255) | Formulaire refusé | 1re exécution : échec (produit accepté, code 303). Après ajout de la contrainte Length : OK | Fonctionnel - Backoffice | Réussi

## Synthèse
Indicateur | Valeur
Nombre total de tests | 30
Tests réussis | 30
Tests échoués | 0
Tests non exécutés | 0
Taux de réussite | 100%
Type de test | Nombre de tests | Nombre de réussis
Unitaire | 5 | 5
Fonctionnel - Public | 8 | 8
Fonctionnel - Sécurité | 6 | 6
Fonctionnel - Backoffice | 11 | 11
Total | 30 | 30
Exécution | Détail
Date d'exécution | 2026-10-02
Environnement | Symfony 8.1, PHP 8.5, PHPUnit 13.3, MySQL 8.4 (base de test dédiée)
Outil de test | PHPUnit : 5 tests unitaires et 25 tests fonctionnels

## Anomalies corrigées
Anomalie | Détectée par | Correction
Suppression d'une catégorie contenant des produits : erreur 500 | TF-ADM-07 | Vérification dans le contrôleur d'administration des catégories et message d'erreur affiché
Description de catégorie vide : erreur 500 au lieu d'un message | TF-ADM-08 | Contrainte NotBlank sur l'entité
Prix vide : erreur 500 | TF-ADM-10 | Contrainte NotBlank sur le prix
Nom trop long accepté | TF-ADM-11 | Contrainte Length sur le nom